## 설계설명서
1. 사업명
| - | 동편마을 해오름길 경관개선 공사
2. 사업의 목적
| - | 노후화된 시설정비와 환경개선으로 시민들에게 쾌적한 휴식을 줄 수 있는 공간 제공
3. 사업의 위치 및 범위
| 1) | 위치: 경기도 안양시 동안구 동편로 일대(동편마을 해오름길)
| 2) | 사업년도 : 2024년
4. 공 사 기 간
본 공사는 착공일로부터 90일로 한다.
5. 설계변경조건
| 1) | 본 공사는 설계당시 수집된 자료에 의하여 설계한 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대해서는 시공시 실정에 맞추어 변경
| 2) | 골재원 및 토취장의 위치 및 운반거리등이 변경될 경우
| 3) | 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주거나 관급자재의 공급지연으로 공사에 지장을 주었다고 인정될 경우에는 상당하는
기일 만큼 연기 할 수 있다
| 4) | 공법이 변경될 경우
| 5) | 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
| 6) | 본 공사 시공중 관의 형편상 설계변경이 불가피한 경우

## 예정공정표
예 정 공 정 표
■ 공사명 : | 동편마을 해오름길 경관개선 공사
공 종 | 공종율 | 공 사 기 간 (90일) | [8 empty] | 비 고
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
공사준비 | 10% | bar: 공 사 기 간 (90일) 10
철거공 | 20% | bar: 공 사 기 간 (90일) 20 to 공 사 기 간 (90일) 30
식재공 | 30% | bar: 공 사 기 간 (90일) 40 to 공 사 기 간 (90일) 60
시설물공 | 30% | bar: 공 사 기 간 (90일) 60 to 공 사 기 간 (90일) 80
공사정리 | 10% | bar: 공 사 기 간 (90일) 90
계 | 100%

## 원가계산서
공 사 비 원 가 계 산 서
동편마을 해오름길 경관개선 공사 | [8 empty] | (공사기간 : 90일)
비목 |  | 구분 |  | 산출근거 |  |  |  | 금 액 | 비고
| 재료비 | A1 | 직접재료비
|  | A2 | 간접재료비
|  | A | 소계 | [5 empty] | (A1+A2)
| 노무비 | B1 | 직접노무비
|  | B2 | 간접노무비 |  | * | 14.3 | % |  | (B1)*14.3% |  | 17515295
|  | B | 소계 | [5 empty] | (B1+B2)
| 경비 | C1 | 직접경비 | [7 empty] | 10303037
|  | C | 소계 | [5 empty] | (C1)
|  | D1 | 산재보험료 |  | * | 3.56 | % |  | (B)*3.56% |  | 4983995
|  | D2 | 산업안전보건관리비(반영) | 재료+직노 | * | 2.22 | % | 2769381 | (A+B1)*1.85*1.2 |  | 4094994
|  |  | 산업안전보건관리비(미반영) | 재료+직노+도급자관급 | * | 1.85 | % |  | (A+B1+N)*1.85 |  | 5936676
|  | D3 | 고용보험료 |  | * | 1.01 | % |  | (B)*1.01% | 0
|  | D4 | 기타경비 |  | * | 5.5 | % |  | (A+B)*5.5% | 0
|  | D5 | 환경보전비 |  | * | 0.3 | % |  | (A1+B1+C)*0.3%
|  | D6 | 건강보험료 | 직접노무비 | * | 3.545 | % | 2769262 | (B1)*3.545%
|  | D7 | 연금보험료 | 직접노무비 | * | 4.5 | % | 3515283 | (B1)*4.5%
|  | D8 | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 | * | 12.95 | % | 358619 | (D7)*12.95%
|  | D9 | 건설기계대여대금지급보증서발급비 |  | * | 0.18 | % |  | (A1+B1+C)*0.18%
|  | D10 | 건설하도급대급지급보증서발급수수료 |  | * | 0.081 | % |  | (A1+B1+C)*0.081%
|  | D11 | 퇴직공제부금 | 직접노무비 | * | 2.3 | % | 1796700
|  | D | 소 계 | [5 empty] | (D1+D2+~+D10+D12)
E. 합 계 | [8 empty] | (A+B+C+D) | #REF!
F. 일반관리비 |  |  |  |  | * | 6 | % |  | (E)*6.0% | #REF!
G. 이 윤 |  |  |  |  | * | 15 | % |  | (B+C+D+F)*15.0%이내 | 0
H.총원가 | [8 empty] | (E+F+G)
L. 공급가액 | [8 empty] | (H+K)
M. 부가가치세 |  |  |  |  | * | 10 | % |  | (L)*10.0% | #REF!
N. 도급공사비 | [8 empty] | (L+M)
O. 관급자 관급자재대
P. 도급자 관급자재대
Q. 총공사비 | [8 empty] | (N+O+P)

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
■ 동편마을 해오름길 경관개선 공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A0001
a. 순공사비 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 10 |  | A001 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | A001 →
직 접 공 사 비 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 20 | * | F | [5 empty] | MA = MA(1, -1,10) LA = LA(1, -1,10) EQ = EQ(1, -1,10) |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
간 접 노 무 비 | 직접노무비의 14.3% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZA000200000 |  | 30 |  | F-FUZZA000200000 | [5 empty] | LA = LA(20) * 14.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
산 재 보 험 료 | 노무비의 3.56% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB110100000 |  | 40 |  | F-FUZZB110100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) ) * 3.56/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
고 용 보 험 료 | 노무비의 1.01% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB120100000 |  | 50 |  | F-FUZZB120100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) ) * 1.01/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건 강 보 험 료 | 직접노무비의 3.545% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB130100000 |  | 60 |  | F-FUZZB130100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 3.545/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
노인장기요양보험료 | 건강보험료의 12.95% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB130200000 |  | 70 |  | F-FUZZB130200000 | [5 empty] | EQ = EQ(60) * 12.95/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
연 금 보 험 료 | 직접노무비의 4.5% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB140100000 |  | 80 |  | F-FUZZB140100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 4.5/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
퇴 직 공 제 부 금 | 직접노무비의 2.3% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB200100000 |  | 90 |  | F-FUZZB200100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 2.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
산업안전보건관리비 | (재료+직노+도급자관급)*1.85 | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB300100000 |  | 100 | * | F-FUZZB300100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + (ma(230)/1.1)) * 1.85/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
| (재료+직노)*1.85*1.2 | 1 | 식 | [11 empty] | 110 |  | F-FUZZB300100001 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) ) * 1.85/100 * 1.2 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
기 타 경 비 | 재료비,노무비의 5.5% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB400100000 |  | 120 |  | F-FUZZB400100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + LA(30) ) * 5.5/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
환 경 보 전 비 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.3% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB700100000 |  | 130 |  | F-FUZZB700100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.18% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZB800100000 |  | 140 |  | F-FUZZB800100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.18/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건설하도급대급지급보증서발급수수료 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.081% | 1 | 식 | [11 empty] | 145 |  | F | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.081/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
일 반 관 리 비 | 순공사원가의 6% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZC000100000 |  | 150 |  | F-FUZZC000100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140) + EQ(145) ) * 6/100 |  | EQ+ = | -391542.7273 | EQ = | -391542.7273
이 윤 | 노무비,경비,일반관리비의 15% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZD000100000 |  | 160 |  | F-FUZZD000100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140) + EQ(145) + EQ(150) ) * 11/100 - (407498/1.1) -(23199/1.1) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
총 원 가 |  | 1 | 식 | [9 empty] | * |  | 170 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = MA(20) + LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140)+ EQ(145) + EQ(150) + EQ(160) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
공 급 가 액 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 190 | * | F | [5 empty] | eq=tot(170) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
부 가 가 치 세 | 총원가의 10% | 1 | 식 | [9 empty] | ZZF000100000 |  | 200 |  | F-FUZZF000100000 | [5 empty] | EQ = EQ(190) * 10/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
도 급 공 사 비 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 210 | * | F | [5 empty] | eq=tot(190)+tot(200)
관급자관급자재대 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 220 |  | A21 | [11 empty] | A21 →
도급자관급자재대 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 230 |  | A22 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | A22 →
총 공 사 비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | * |  | 240 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = tot(210) + tot(220) + tot(230)
a. 순공사비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A001
A-1. 철거공 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 10 |  | A02 | [11 empty] | A02 →
A-2. 식재공 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 20 |  | A04 | [11 empty] | A04 →
A-3. 시설공 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 30 |  | A06 | [11 empty] | A06 →
A-4. 포장공 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 40 |  | A07 | [11 empty] | A07 →
A-6. 기타 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 45 |  | A08 | [11 empty] | A08 →
[15 empty] | 50 | *
[15 empty] | 60 | S
A-1. 철거공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A02
수목제거 | B12 | 4 | 주 | [8 empty] | No.28 |  |  | 30 |  | ZARB0005 |  | T | [9 empty] | ZARB0005 →
벌개제근 |  | 26 | ㎡ | [8 empty] | #.11 |  |  | 45 |  | ZARB0008 |  | F | [9 empty] | ZARB0008 →
흙콘크리트포장철거 |  | 620 | ㎡ | [8 empty] | No.30 |  |  | 60 |  | ZARB0060 |  | T | [9 empty] | ZARB0060 →
[15 empty] | 80 | S
A-2. 식재공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A04
관목이식 |  | 620 | 주 | [8 empty] | No.29 |  |  | 5 |  | ZARB0006 |  | T | [9 empty] | ZARB0006 →
서양측백 | H1.5xW0.5 | 10 | 주 | [8 empty] | No.31 |  |  | 10 |  | ZARB1010 |  | T | [9 empty] | ZARB1010 →
블루앤젤 | H1.5 | 12 | 주 | [8 empty] | No.32 |  |  | 20 |  | ZARB1020 |  | T | [9 empty] | ZARB1020 →
왕벚나무 | H4.0xB12 | 5 | 주 | [8 empty] | No.33 |  |  | 30 |  | ZARB1030 |  | T | [9 empty] | ZARB1030 →
회양목 | H3.0xW0.3 | 650 | 주 | [8 empty] | No.41 |  |  | 40 |  | ZARB1114 |  | T | [9 empty] | ZARB1114 →
노랑말채나무 | H1.0xW0.4 | 40 | 주 | [8 empty] | No.34 |  |  | 50 |  | ZARB1042 |  | T | [9 empty] | ZARB1042 →
수국(바닐라프레이즈) | 7치포트x21cm | 1000 | 주 | [8 empty] | No.35 |  |  | 60 |  | ZARB1060 |  | T | [9 empty] | ZARB1060 →
수국(엔드레셔썸머) | 6치포트x18cm | 1440 | 주 | [8 empty] | No.36 |  |  | 70 |  | ZARB1070 |  | T | [9 empty] | ZARB1070 →
수국(올썸머뷰티) | 7치포트x21cm | 300 | 주 | [8 empty] | No.37 |  |  | 80 |  | ZARB1080 |  | T | [9 empty] | ZARB1080 →
수국(핑크아나벨) | 7치포트x21cm | 450 | 주 | [8 empty] | No.38 |  |  | 90 |  | ZARB1090 |  | T | [9 empty] | ZARB1090 →
수국(핑크앤로즈) | 6치포트x18cm | 500 | 주 | [8 empty] | No.39 |  |  | 100 |  | ZARB1100 |  | T | [9 empty] | ZARB1100 →
흰말채나무 | H1.0xW0.3 | 120 | 주 | [8 empty] | No.40 |  |  | 110 |  | ZARB1112 |  | T | [9 empty] | ZARB1112 →
노루오줌 | 15cm | 30 | 본 | [8 empty] | No.42 |  |  | 140 |  | ZARB1140 |  | T | [9 empty] | ZARB1140 →
부처꽃 | 8cm | 170 | 본 | [8 empty] | No.43 |  |  | 160 |  | ZARB1160 |  | T | [9 empty] | ZARB1160 →
수호초 | 10.2cm | 460 | 본 | [8 empty] | No.44 |  |  | 170 |  | ZARB1170 |  | T | [9 empty] | ZARB1170 →
숙근샐비어 | 15cm | 250 | 본 | [8 empty] | No.45 |  |  | 180 |  | ZARB1180 |  | T | [9 empty] | ZARB1180 →
숙근아스타 | 15cm | 240 | 본 | [8 empty] | No.46 |  |  | 190 |  | ZARB1190 |  | T | [9 empty] | ZARB1190 →
은사초 | 15cm | 70 | 본 | [8 empty] | No.47 |  |  | 200 |  | ZARB1200 |  | T | [9 empty] | ZARB1200 →
큰꿩의비름 | 8cm | 380 | 본 | [8 empty] | No.48 |  |  | 220 |  | ZARB1220 |  | T | [9 empty] | ZARB1220 →
털수염풀 | 15cm | 110 | 본 | [8 empty] | No.49 |  |  | 230 |  | ZARB1230 |  | T | [9 empty] | ZARB1230 →
펜스테몬 | 10.2cm | 290 | 본 | [8 empty] | No.50 |  |  | 240 |  | ZARB1240 |  | T | [9 empty] | ZARB1240 →
황금조팝 | 10.2cm | 310 | 본 | [8 empty] | No.51 |  |  | 250 |  | ZARB1250 |  | T | [9 empty] | ZARB1250 →
[15 empty] | 270 | S
A-3. 우수공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A05
측구수로관 | W300 | 10.5 | m | [8 empty] | No.53 |  |  | 20 |  | ZARC0020 |  | T | [9 empty] | ZARC0020 →
측구수로관 | W200 | 12 | m | [8 empty] | No.52 |  |  | 25 |  | ZARC0010 |  | T | [9 empty] | ZARC0010 →
우수관 | Φ100 | 2 | m | [8 empty] | No.54 |  |  | 30 |  | ZARC0030 |  | T | [9 empty] | ZARC0030 →
콘크리트집수정 | 1000x1000 | 2 | 개소 | [8 empty] | No.55 |  |  | 40 |  | ZARC0040 |  | T | [9 empty] | ZARC0040 →
빗물받이 | 410x510xH750 | 2 | 개소 | [8 empty] | No.56 |  |  | 50 |  | ZARC0052 |  | T | [9 empty] | ZARC0052 →
투수그레이팅 | 500x1000xT50 | 44 | 개 | [8 empty] | No.57 |  |  | 60 |  | ZARC0060 |  | T | [9 empty] | ZARC0060 →
[15 empty] | 80 | S
A-4. 시설공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A06
등의자 | 1600x500x660 | 10 | 개소 | [8 empty] | No.58 |  |  | 10 |  | ZARC1010 |  | T | [9 empty] | ZARC1010 →
데크 | T21 | 1 | 식 | [8 empty] | No.59 |  |  | 30 |  | ZARC1030 |  | T | [9 empty] | ZARC1030 →
데크난간 | 1500x1000 | 46 | 경간 | [8 empty] | No.60 |  |  | 40 |  | ZARC1040 |  | T | [9 empty] | ZARC1040 →
개비온A |  | 1 | 식 | [8 empty] | No.61 |  |  | 55 |  | ZARC1062 |  | T | [9 empty] | ZARC1062 →
개비온B |  | 1 | 식 | [8 empty] | No.62 |  |  | 63 |  | ZARC1064 |  | T | [9 empty] | ZARC1064 →
목재가벽A |  | 1 | 식 | [8 empty] | No.63 |  |  | 100 |  | ZARC1100 |  | T | [9 empty] | ZARC1100 →
목재가벽B |  | 1 | 식 | [8 empty] | No.64 |  |  | 110 |  | ZARC1110 |  | T | [9 empty] | ZARC1110 →
플랜터 |  | 20 | m | [8 empty] | No.65 |  |  | 115 |  | ZARC1115 |  | T | [9 empty] | ZARC1115 →
조경석(2목) | 300x400x500,R20이상 | 19 | ea | [8 empty] | No.66 |  |  | 120 |  | ZARC1120 |  | T | [9 empty] | ZARC1120 →
조경석(4목) | 400x500x600,R20이상 | 19 | ea | [8 empty] | No.67 |  |  | 130 |  | ZARC1130 |  | T | [9 empty] | ZARC1130 →
조경석(12목) | 500x700x800,R20이상 | 17 | ea | [8 empty] | No.68 |  |  | 140 |  | ZARC1140 |  | T | [9 empty] | ZARC1140 →
조경석(20목) | 700x850x1000,R20이상 | 8 | ea | [8 empty] | No.69 |  |  | 150 |  | ZARC1150 |  | T | [9 empty] | ZARC1150 →
차단시설도장 |  | 2 | 식 | [8 empty] | No.70 |  |  | 180 |  | ZARC1180 |  | T | [9 empty] | ZARC1180 →
안내판A |  | 1 | 개소 | [8 empty] | No.71 |  |  | 210 |  | ZARC1190 |  | T | [9 empty] | ZARC1190 →
안내판B |  | 1 | 개소 | [8 empty] | No.72 |  |  | 225 |  | ZARC1200 |  | T | [9 empty] | ZARC1200 →
[15 empty] | 250 | S
A-5. 포장공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A07
인조화강석블럭포장 | T60 | 658 | ㎡ | [8 empty] | No.73 |  |  | 10 |  | ZARD0010 |  | T | [9 empty] | ZARD0010 →
멀칭스톤포장 | T30 | 269 | ㎡ | [8 empty] | No.74 |  |  | 20 |  | ZARD0020 |  | T | [9 empty] | ZARD0020 →
디딤석포장 | 400x900xT50 | 48 | ea | [8 empty] | No.75 |  |  | 40 |  | ZARD0030 |  | T | [9 empty] | ZARD0030 →
녹지경계석 | 150x150x1000(직선) | 389 | m | [8 empty] | No.76 |  |  | 60 |  | ZARD0050 |  | T | [9 empty] | ZARD0050 →
녹지경계석 | 150x150x1000(곡선) | 146 | m | [8 empty] | No.77 |  |  | 70 |  | ZARD0060 |  | T | [9 empty] | ZARD0060 →
싸인블록 | 400x400xT60 | 36 | ea | [8 empty] | No.78 |  |  | 75 |  | ZARD0070 |  | T | [9 empty] | ZARD0070 →
[15 empty] | 90 | S
A-6. 기타 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A08
덤프운반(15km),조경석 | (발파암):굴삭기적사 | 13 | ㎥ | [8 empty] | #.1 |  |  | 10 |  | SA00490 |  | F | [9 empty] | SA00490 →
C-1. 관급자관급자재대 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A21
등의자 | 1600x470x440 | 10 | 개소 | [8 empty] | MPLC1010 |  |  | 10 |  | MPLC1010 | [11 empty] | MPLC1010 →
데크난간 | 1500x1000 | 46 | 경간 | [8 empty] | MPLC1020 |  |  | 20 |  | MPLC1020 | [11 empty] | MPLC1020 →
개비온앉음벽 | 2000x450x550 | 3.5 | 개소 | [8 empty] | MPLC1040 |  |  | 30 |  | MPLC1040 | [11 empty] | MPLC1040 →
개비온가벽 | D300 | 7 | ㎡ | [8 empty] | MPLC1050 |  |  | 40 |  | MPLC1050 | [11 empty] | MPLC1050 →
채움석(개비온) |  | 3.5 | ㎥ | [8 empty] | MPLC1055 |  |  | 50 |  | MPLC1055 | [11 empty] | MPLC1055 →
스카시간판 | 400x400xD80 | 8 | 개소 | [8 empty] | MPLC2170 |  |  | 60 |  | MPLC2170 | [11 empty] | MPLC2170 →
스카시간판 | 900x900xD150 | 2 | 개소 | [8 empty] | MPLC2180 |  |  | 70 |  | MPLC2180 | [7 empty] | EQ+ = | 791 | EQ = | 791 | MPLC2180 →
조달수수료 | 0.54% | 1 | 식 | [11 empty] | 80 |  | F | [5 empty] | eq=ma(10,0,70)*0.54/100 +791
[15 empty] | 100 | S
C-2. 도급자관급자재대 |  | 1 | 식 | [10 empty] | A22
수국(바닐라프레이즈) | 7치포트x21cm | 1000 | 포트 | [8 empty] | MPLA0060 |  |  | 10 |  | MPLA0060 | [11 empty] | MPLA0060 →
수국(엔드레셔썸머) | 6치포트x18cm | 1440 | 포트 | [8 empty] | MPLA0070 |  |  | 20 |  | MPLA0070 | [11 empty] | MPLA0070 →
수국(올썸머뷰티) | 7치포트x21cm | 300 | 포트 | [8 empty] | MPLA0080 |  |  | 30 |  | MPLA0080 | [11 empty] | MPLA0080 →
수국(핑크아나벨) | 7치포트x21cm | 450 | 포트 | [8 empty] | MPLA0090 |  |  | 40 |  | MPLA0090 | [11 empty] | MPLA0090 →
수국(핑크앤로즈) | 6치포트x18cm | 500 | 포트 | [8 empty] | MPLA0100 |  |  | 50 |  | MPLA0100 | [11 empty] | MPLA0100 →
데크 | T21,이페 | 262 | ㎡ | [8 empty] | MPLC2100 |  |  | 60 |  | MPLC2100 | [11 empty] | MPLC2100 →
컨츄리가든블록(표준) | H150 | 10 | ㎡ | [8 empty] | MZTAA2180 |  |  | 110 |  | MZTAA2180 | [11 empty] | MZTAA2180 →
컨츄리가든블록(캡) | H75 | 103 | ea | [8 empty] | MZTAA2190 |  |  | 120 |  | MZTAA2190 | [11 empty] | MZTAA2190 →
연결핀 | Φ17.5x100 | 371 | ea | [8 empty] | MZTAA2200 |  |  | 130 |  | MZTAA2200 | [11 empty] | MZTAA2200 →
투수그레이팅 | 500x1000xT50 | 44 | 개 | [8 empty] | MPLC2102 |  |  | 140 |  | MPLC2102 | [11 empty] | MPLC2102 →
인조화강석블럭 | T60 | 685 | ㎡ | [8 empty] | MPLC2110 |  |  | 150 |  | MPLC2110 | [11 empty] | MPLC2110 →
화강석경계석 | 150x150x1000, 직선 | 405 | m | [8 empty] | MPLC2120 |  |  | 160 |  | MPLC2120 | [11 empty] | MPLC2120 →
화강석경계석 | 150x150x1000, 곡선 | 152 | m | [8 empty] | MPLC2130 |  |  | 170 |  | MPLC2130 | [11 empty] | MPLC2130 →
싸인블록 | 400x400xT60 | 36 | ea | [8 empty] | MPLC2140 |  |  | 180 |  | MPLC2140 | [11 empty] | MPLC2140 →
토량개량제 | 20kg | 180 | 포 | [8 empty] | MWZA0110 |  |  | 190 |  | MWZA0110 | [7 empty] | EQ+ = | 297 | EQ = | 297 | MWZA0110 →
조달수수료 | 0.54% | 1 | 식 | [11 empty] | 200 |  | F | [5 empty] | eq=ma(10,0,190)*0.54/100+297
[15 empty] | 210 | *
[15 empty] | 220 | S

## 경비 (hidden)
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고

## 자재 (hidden)
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
열연강판 | T6 | ton | #REF! | 물정// | M-BB-0040
아연도각관 | 100x100x2.3T | m | #REF! | 거가/71/ | M-BB-0060
아연도각관 | 50x50x2.3T | m | #REF! | 거가/71/ | M-BB-0080
셋트앙카 | M12xL100,스테인리스 | ea | #REF! | 거가/95/ | M-BB-0090
셋트앙카 | M8xL65,스테인리스 | ea | #REF! | 물자/52/ | M-BB-0095
ㄱ형강 | 30x30 | kg | #REF! | 물자/7/ | M-BB-0100
ㄱ형강 | 40x40x5T | kg | #REF! | 물자/7/ | M-BB-0105
아연도각관 | 30x30x1.6T | m | #REF! | 물자/26/ | M-BB-0110
아연도각관 | 40x40x1.6T | m | #REF! | 물자/26/ | M-BB-0120
휘발유 |  | ℓ | #REF! | 가정/24.04.16/ | M-BS-001
오일 |  | ℓ | #REF! | 거가/1453/ | M-BS-002
방청도료 |  | ℓ | #REF! | 거가/620/ | M-BS-003
시너 |  | ℓ | #REF! | 거가/621/ | M-BS-004
유성페인트 |  | ℓ | #REF! | 물자/591/ | M-BS-005
우수관 | Φ100 | m | #REF! | 물자/758/ | M-BS-120
이형철근 | D13 | ton | #REF! | 물자/2/ | M-BS-140
결속선 | #20(0.9 m/m) | KG | #REF! | 물정/1-67/ | M0147012 | M0147012
각 재 | 외송 | ㎥ | #REF! | 거가/149/ | M0882503 | M0882503
내수합판 | 12×1220×2440㎜ (1급T-I) | ㎡ | #REF! | 거가/671/물자1 P681 | M4332041 | M4332041
오일스테인 (페인트) | 1종2급 황색 18ℓ=25㎏ | ㎏ | #REF! | 거가/626/ | MA-PA-OS12H
퍼티 | 외부용 18ℓ=25㎏ | ㎏ | #REF! | 거가/621/ | MA-PA-PT-O
서양측백 | H1.5xW0.5 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0010
블루앤젤 | H1.5 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0020
왕벚나무 | H4.0xB12 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0030
노랑말채나무 | H1.0xW0.3 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0042
수국(바닐라프레이즈) | 7치포트x21cm | 포트 | #REF! | 가정/24531177/ | MPLA0060
수국(엔드레셔썸머) | 6치포트x18cm | 포트 | #REF! | 가정/25161686/ | MPLA0070
수국(올썸머뷰티) | 7치포트x21cm | 포트 | #REF! | 가정/24531152/ | MPLA0080
수국(핑크아나벨) | 7치포트x21cm | 포트 | #REF! | 가정/25161702/ | MPLA0090
수국(핑크앤로즈) | 6치포트x18cm | 포트 | #REF! | 가정/25161642/ | MPLA0100
회양목 | H0.3xW0.3 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0111
흰말채나무 | H1.0xW0.3 | 주 | #REF! | 견단/가격정보/ | MPLA0112
노루오줌 | 15cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1120
부처꽃 | 8cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1140
수호초 | 10.2cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1150
숙근샐비어 | 15cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1160
숙근아스타 | 15cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1170
은사초 | 15cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1180
큰꿩의비름 | 8cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1200
털수염풀 | 15cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1210
펜스테몬 | 10.2cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1220
황금조팝 | 10.2cm | 본 | #REF! | 견단/송림&원/ | MPLA1230
삼발이(소) | 방부활생목L1500 | 조 | #REF! | 물자/326/ | MPLA6020
삼발이(중) | 방부활생목L1800 | 조 | #REF! | 물자/326/ | MPLA6030
조경석(2목) | 300x400x500,R20이상 | ton | #REF! | 물자/338/ | MPLC0010
조경석(4목) | 400x500x600,R20이상 | ton | #REF! | 물자/338/ | MPLC0020
조경석(12목) | 600x700x850,R20이상 | ton | #REF! | 물자/338/ | MPLC0030
조경석(20목) | 700x850x1000,R20이상 | ton | #REF! | 물자/338/ | MPLC0040
디딤석 | 400x900x50 | ㎡ | #REF! | 물자/338/ | MPLC0060
멀칭스톤 |  | ㎥ | #REF! | 물자/331/ | MPLC0080
등의자 | 1600x470x440 | 개소 | #REF! | 가정/25178902/ | MPLC1010
데크난간 | 1500x1000 | 경간 | #REF! | 가정/25438592/ | MPLC1020
개비온앉음벽 | 2000x450x550 | 개소 | #REF! | 가정/24470828(벤? | MPLC1040
개비온가벽 | D300 | ㎡ | #REF! | 가정/25286459(벤? | MPLC1050
채움석 |  | ㎥ | #REF! | 가정/(벤처)/ | MPLC1055
데크 | T21,이페 | ㎡ | #REF! | 가정/23368725/ | MPLC2100
투수그레이팅 | 500x1000xT50 | 개 | #REF! | 가정/25373606/ | MPLC2102
인조화강석블럭 | T60 | ㎡ | #REF! | 가정/24411348/ | MPLC2110
화강석경계석 | 150x150x1000, 직선 | m | #REF! | 가정/23582214/ | MPLC2120
화강석경계석 | 150x150x1000, 곡선 | m | #REF! | 가정/23582216/ | MPLC2130
싸인블록 | 400x400xT60 | ea | #REF! | 가정/25249848/ | MPLC2140
스카시간판 | 400x400xD80 | 개소 | #REF! | 가정/25268262/ | MPLC2170
스카시간판 | 900x900xD150 | 개소 | #REF! | 가정/25268268/ | MPLC2180
레미콘 | 25-18-80 | ㎥ | #REF! | 물자/71/ | MST0014
잡석 | 40mm | ㎥ | #REF! | 물자/62/ | MST0020
모래 |  | ㎥ | #REF! | 거가/102/ | MST0030
시너 | 오일스테인용 | ℓ | #REF! | 물자/634/ | MU-2006
빗물받이 | 410x510xH750, 침사조+앵글+그레이팅 | 조 | #REF! | 물자/186/ | MWZA0012
측구수로관 | 200C | m | #REF! | 물자/277/ | MWZA0060
측구수로관 | 300C | m | #REF! | 물자/277/ | MWZA0065
스틸그레이팅 | W300 | ea | #REF! | 물자/180/ | MWZA0070
스틸그레이팅 | W400 | ea | #REF! | 물자/180/ | MWZA0080
콘크리트집수정 | 1000x1000 | ea | #REF! | 거가/223/ | MWZA0090
스틸그레이팅 | 1100x1100 | ea | #REF! | 물자/184/ | MWZA0100
토량개량제 | 20kg | 포 | #REF! | 가정/24315306/ | MWZA0110
컨츄리가든블록(표준) | H150 | ㎡ | #REF! | 가정/23269527/ | MZTAA2180
컨츄리가든블록(캡) | H75 | ea | #REF! | 가정/23955745/ | MZTAA2190
연결핀 | Φ17.5x100 | ea | #REF! | 가정/23269511/ | MZTAA2200
에폭시본드 | 개당/5m사용 | 개 | #REF! | 물정/107/ | MZTAA2210
치즐 |  | 개 | #REF! | 거가/1273/ | MZTAA2220

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 75 | 어스앵커 공수
A11 | 숫자 | 50 | 야간기본노임 | %
A21 | 숫자 | 20 | 작업능률저하 | %
A31 | 숫자 | 0 | 8시간,휴전할증 | %
A33 | 숫자 | 30 | 3시간,휴전할증 | %
BS01 | 숫자 | 59 | 병렬터널할증 | %
BS02 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 (일방향) | %
BTR | 숫자 | 100 | 하반할증 | %
CPI | 숫자 | 4.99 | 소비자물가변동율 | %
GB01 | 숫자 | 74 | 볼트손율(24개월조임철물적용) | %
GBO2 | 숫자 | 56 | 잭손율(24개월받침철물적용) | %
HPN3 | 숫자 | 8.03 | H-형강손료 | %
JANG_D | 숫자 | 80.2 | 동시굴착 범위 (복선) | %
JANG_S | 숫자 | 59 | 병렬굴착 범위 (단선) | %
JS | 숫자 | 100 | 협의율 | %
PDH3 | 숫자 | 1.048 | 3공구 장대할증 | %
PDH4 | 숫자 | 1.048 | 4공구 장대할증 | %
PHH1 | 숫자 | 1 | 로드헤드운전원 | 인
R | 숫자 | 1.0386 | 장대터널할증
SPN3 | 숫자 | 9.51 | S-파일손료 | %
TBL2 | 숫자 | 100 | 2Arch터널노임(일방향) | %
ZT00010 | 숫자 | 100 | 낙찰율 | %
ZT605010 | 숫자 | 65 | 본선터널 병렬터널 할증 | %
ZT605020 | 숫자 | 100 | 램프터널 병렬터널 항증 | %

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1180 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1180 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 13.2 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 724.05 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 1000 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 1580 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 0 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 0 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 0 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 2 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 2 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 1180 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 1180 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0