## 표지
2026년 동안구 가로보안등 보수공사 연간단가 1차 설계서
동 안 구

## 공정표
공 사 예 정 공 정 표
공사기간 : 착공일로부터 180일간
공 정(일) 공 종
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
1. 현장조사
2. 자재준비
3. 안전교육
4. 공 사
5. 시운전
6. 청소 / 준공

## 설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 2026년 동안구 가로보안등 보수공사 연간단가 1차
2. 위 치 : |  | 동안구 관내
3. 목 적 : |  | 관내 가로등 및 보안등 유지관리와 관련 민원에 대한 신속한 처리를 통해
시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
4. 공사개요
| ○ LED 보안등기구 설치 |  | 100개
| ○ 전력케이블 설치 |  | 200M
5. 본 공사는 설계도서에 의거 시공키로 한다.
6. 본 공사기간은 착공일로부터 180일간으로 한다.
7. 설계변경조건
1) | 계획변경에 따라 내용, 기간, 금액 등을 변경하여야 할 경우
2) | 품셈 적용 및 단가적용 등에 착오가 있어 과다설계 되었을 때.
3) | 타 기관 형의 지연, 인가, 승인 등의 절차 지연이 될 경우
4) | 발주기관이 필요하다고 인정되는 경우와 천재지변 등 부득이한 사유가 발생 되었을 경우
5) | 성과가 계약 당시와 차이가 있을 때 검수 시, 설계금액 비율에 맞추어 가감하여 변경할경우
6) | 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(2023.6.29.일부개정) 제9장 계약 일반조건 제6절에 따른다.
8. 공사기간연장조건
1) | 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이
불가능하였을 경우
2) | 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우
3) | 공사계약일반조건 제6절(공사설계의 변경)의 제1의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 준공기한 내에
계약을 이행할 수 없을 경우
4) | 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달지연 또는 원자재의 수급불균형
으로 인하여 사급자재(관급자재에서 전환된 사급자재를 포함한다)의 구입곤란등 그 밖에
계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

## 특기시방서
특 별 시 방 서
1. 목 적
본 시방서는 전기공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을
규정함을 목적으로 한다.
2. 적 용 범 위
1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.
2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.
3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.
가) 전기사업법
나) 전기공사업법
다) 전기설비기술기준 및 판단기준
라) 내선규정
마) 한국공업규정
바) 전기용품 안전관리법
사) 산업표준화법
아) 한국전기설비규정(KEC)
자) 기타관계법령 등
4) 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에
따라 시공하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 법령에 따라 설계변경하여야 한다.
3. 공사의 시행
1) 도급자는 공사 시행 전 전력계통 관계설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히
시공한다.
2) 도급자는 공사 중 감독관이 공사의 부실 또는 하자라 정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시
재시공 또는 보수하여야 한다.
3) 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공 상, 구조상, 외관상 당연히
필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공 하여야하며 도면과
시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 때 또는 해석상의 의견차이가 있을
때는 감독관의 해석에 따른다.
4) 도급자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주하게 하고 현장대리인으로 지정하여 감독관의 지시에
따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 한다.
5) 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독관의 승인을
받고 시공 또는 제작하여야 한다.
6) 도급자는 본 설계도서중 설계내역서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다히 책정
되어 발주처로부터 과다 계상된 부분에 대한 잔여처리, 감액 또는 환불요구가 있을 시는 계약
기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 하며 상기의 감액 또는 환불액은 발주처가
도급자에게 지불할 대금 중에서 선 공제 할 수 있으며 지불금액이 없을 시는 발주처가 정한 소정
기일내에 현금으로 납부하여야 한다.
7) 공사사진 및 설계도면
1차인입선 및 2차전력케이블 교체 전․후 사진 2부와 감독관의 지시에 따라 준공도면과
보안등 현장조사 후 사진(공사명, 위치, 일자, 위도, 경도, 한전주 번호, 보안등 번호 등)을 제출하여야 한다.
4. 관계관서의 수속
도급자는 공사착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서(한전, 유관기관 등)의 신고 및 검사 등을
발주처와 협의 이행하여야 한다.
5. 시설물의 훼손
공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야
하며 소용되는 경비는 도급자 부담으로 한다.
6. 설계변경
1) 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경
2) 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용
7. 안전관리 및 재해방지
1) 착공 전 안전관리 책임자를 신임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해방지에 안전을
기하여야 한다.
2) 도급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔
을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.
전 문 시 방 서
도급자는 | 가로등 및 보안등 공사 | 시행 시 아래 규정에 의하여 시공한다.
1. 한전주 이용 설치시는 추후 한전보수원이 승주작업에 지장이 없도록 설치하고 특별한 사유가
없는 한 지상 4.5m정도 높이에 견고하게 부착하여 시공하여야 한다.
2. 등기구, 점멸기박스, 배선 등의 부착은 밴드 및 기타 고정 금구류를 사용하여 견고하게 시공하
여야한다
3. 등기구는 현장여건에 따라 등기구 각도를 조정 설치하되 주변 주택가 과다 광원으로 인한 민원
이 발생치 않도록 유의하여야 한다.
4. 자동점멸기는 주입된 프로그램에 따라 정확히 점․소등될 수 있게 하고, 낙뢰 등 이상전압의
영향으로 작동 불능 되는 일이 없도록 취부 한다.
5. 자동점멸기박스는 지면에서 1.8~2.0m 지점에 고정금구류를 사용하여 견고하게 취부하여야 한다.
6. 보안등 표찰은 점멸기함 커버 전면에 떨어지지 않도록 견고하게 부착 설치한다.
7. 각종 절연전선의 접속 시에는 전선의 인장강도 및 절연내력이 저하되지 않도록 유의하여 시공
하여야 한다.
8. 등기구 및 자동점멸기 설치 시에는 전선을 타고 빗물이나 습기가 등기구안으로 들어오지 않도
록 배선처리를 하여야 한다.
9. 본 공사 시공에 따른 하자는 다음과 같이 구분하여 도급자는 하자에 유의하여 시공하여야 한다.
가. 전기 입출력 결선 및 정격전압 미확인 결선.
나. 자동점멸기 결선 및 위치 불량.
다. 한전인입선 및 선로배선 접속불량.
라. 등기구 해체 조립시 조립불량.
마. 등기구 설치시 위치변경 및 부착불량.
바. 기타 도급자재 불량. 등.